## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * Integrantes |  |  |  | José Muñoz, Aurelio Ramirez y Cristobal Arellano
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | Lineup Angle
REFERENCIAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Impacto
|  |  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Grave | Probabilidad
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
| Probabilidad | Casi Seguro | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Casi Seguro | 5 | 90%
|  | Probable | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Probable | 4 | 70%
|  | Moderado | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Moderado | 3 | 50%
|  | Raro | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Raro | 2 | 30%
|  | Improbable | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Improbable | 1 | 10%
Impacto
[9 empty] | Nivel de Impacto | Valores Impacto | Comentario
[9 empty] | Grave | 5 | 90%
[9 empty] | Mayor | 4 | 70%
[9 empty] | Significativo | 3 | 50%
[9 empty] | Menor | 2 | 30%
[9 empty] | Insignificante | 1 | 10%

## Riesgos
|  | Integrantes | José Muñoz, Aurelio Ramirez y Cristobal Arellano
|  | Nombre del Proyecto | Lineup Angle
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo / Evento de Riesgo | Categoría | Fuente / Causa / Condición | Impacta a / Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Impacto | Valor de Probabilidad | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Plan de mitigacion de riesgos | combo_estado | combo_probabilidad | ponderacion_combo_probabilidad | combo_impacto | ponderacion_combo_impacto
01-08-2025 | 1 | Falta de contenido inicial | Contenido | Escasez de creadores o falta de un plan de carga inicial. | El sitio se percibe vacío y los usuarios no encuentran valor. Esto afecta la adopción. | El éxito del MVP depende de que haya suficientes lineups para que la gente los encuentre útiles. | Alta | 4 | Alto | 4 | 16 | José Muñoz | 1 semana antes del lanzamiento | Preparar una base de datos de al menos 50 lineups de alta calidad.
15-08-2025 | 2 | Bajo rendimiento en la carga de medios | Técnico | Falta de optimización de imágenes y videos. | Tiempos de carga lentos que frustran la experiencia del usuario. | El uso intensivo de multimedia requiere optimización para garantizar una navegación fluida. | Media | 3 | Alto | 4 | 12 | Cristobal Arellano | Durante la implementación del frontend | Implementar compresión de archivos multimedia. Considerar el uso de un CDN
30-08-2025 | 3 | Problemas de propiedad intelectual (IP) | Legal | Uso de assets de Riot Games sin adherirse a la política de contenido para fans. | Posibles sanciones legales o cierre de la plataforma por parte de Riot Games. | Es vital que todo el contenido visual cumpla con las políticas de Riot para evitar problemas. | Media | 3 | Alto | 5 | 15 | Aurelio Ramirez | Durante la fase de producción de contenido | Revisar y adherirse a la Política de Contenido para Fans de Riot Games.
05-09-2025 | 4 | Brechas de seguridad | Técnico | Falta de validación de entradas de usuario, uso de librerías desactualizadas. | Filtración de datos de usuario, inyección de código malicioso o interrupción del servicio. | Un incidente de seguridad puede dañar la reputación del sitio y comprometer la confianza de los usuarios. | Baja | 2 | Alto | 5 | 10 | José Muñoz | Durante todo el ciclo de desarrollo | Implementar validación de datos. Utilizar contraseñas seguras. Mantener los frameworks actualizados.
18-09-2025 | 5 | Incapacidad para mantener el proyecto | Gestión | Falta de tiempo o personal para actualizar el sitio con los parches del juego o para corregir errores. | El contenido se vuelve obsoleto y el sitio pierde credibilidad y usuarios. | El juego VALORANT se actualiza constantemente, lo que requiere un mantenimiento regular. | Moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 | José Muñoz | 3 meses después del lanzamiento | Crear un plan de mantenimiento con roles claros y estimaciones de tiempo.
29-09-2025 | 6 | Dificultad para implementar el login con Riot | Técnico | La API de Riot Games es compleja o los permisos de autenticación son limitados. | La funcionalidad de registro con Riot Games no se puede implementar, afectando la experiencia de usuario y la fidelidad. | La integración con Riot es un punto clave de la V1. Una falla aquí impactaría directamente la funcionalidad prometida. | Moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 | Aurelio Ramirez | Semana 12 | Realizar una investigación técnica exhaustiva sobre la API de Riot Games al inicio de la fase V1.
10-10-2025 | 7 | Contenido de baja calidad o incorrecto | Contenido | Los usuarios suben lineups mal explicados, desactualizados o duplicados. | Los usuarios pierden la confianza en el sitio y dejan de usarlo. | La calidad del contenido es la propuesta de valor principal del proyecto. | Probable | 4 | Significativo | 3 | 12 | Cristobal Arellano | Después del lanzamiento | Implementar un sistema de moderación, un sistema de ratings y reportes robusto.
22-10-2025 | 8 | Los comentarios o valoraciones no funcionan correctamente | Técnico | Un error en la lógica de la base de datos o en la interfaz de usuario. | Se pierde la retroalimentación de la comunidad, afectando el valor del sitio. | El feedback de la comunidad es una funcionalidad clave. Un fallo aquí sería un problema. | Moderado | 3 | Menor | 2 | 6 | Aurelio Ramirez | Semana 6 | Realizar pruebas unitarias y de integración exhaustivas en este módulo.
10-10-2025 | 9 | Problemas de escalabilidad o moderación del chat | Técnico / Gestión | Un gran volumen de mensajes, falta de herramientas para moderar el contenido. | El chat se vuelve inmanejable, con contenido inapropiado o spam. | La funcionalidad de chat es un componente social importante que podría volverse tóxico sin la gestión adecuada. | Probable | 4 | Significativo | 3 | 12 | Cristobal Arellano | Después del lanzamiento del chat (Semana 9) | Usar una librería o servicio de chat con herramientas de moderación. Establecer reglas claras para los usuarios.
31-10-2025 | 10 | La interfaz no se adapta correctamente a dispositivos móviles | Técnico | El diseño responsivo no está bien implementado. | La experiencia de usuario en móviles es deficiente, perdiendo una gran parte del público. | Muchos usuarios de VALORANT acceden a la información a través de sus teléfonos. | Moderado | 3 | Mayor | 4 | 12 | Cristobal Arellano | Durante la fase de desarrollo del frontend | Realizar pruebas exhaustivas en múltiples dispositivos y usar frameworks de CSS responsivos.
04-11-2025 | 11 | Corrupción o pérdida de datos en Firebase | Técnico | Errores en la configuración, fallas en los scripts de migración o falta de copias de seguridad. | Se pierde la información de los usuarios y los lineups, comprometiendo la integridad del sistema. | La base de datos es el corazón del proyecto. La pérdida de datos sería catastrófica. | Raro | 2 | Grave | 5 | 10 | Aurelio Ramirez | Durante todo el ciclo de desarrollo | Implementar un sistema de respaldo automático y monitoreo constante de la base de datos.
17-11-2025 | 12 | Fallo en el módulo de quizzes | Técnico | Lógica de preguntas y respuestas incorrecta, errores de visualización. | La experiencia de aprendizaje se ve afectada, reduciendo el valor de la V1. | El módulo de quizzes es una de las funcionalidades clave de la V1. | Moderado | 3 | Menor | 2 | 6 | Cristobal Arellano | Semana 12 | Realizar pruebas exhaustivas del módulo de quizzes antes de su lanzamiento.
19-11-2025 | 13 | Escasez de lineups para el lanzamiento | Contenido | No se logran suficientes contribuciones de la comunidad o no se generan de forma interna. | El sitio se percibe vacío, lo que afecta negativamente la adopción inicial. | La propuesta de valor de la plataforma se basa en la disponibilidad de contenido. | Probable | 4 | Significativo | 3 | 12 | José Muñoz | Antes del lanzamiento del MVP | Planificar la creación de un stock inicial de lineups y una estrategia para atraer a los creadores.
01-12-2025 | 14 | La interfaz de usuario no es intuitiva | Diseño | Falta de feedback de los usuarios, diseño poco claro o inconsistente. | Los usuarios se frustran y abandonan el sitio, lo que compromete la retención. | El RNF de facilidad de uso es un requisito clave para el proyecto. | Moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 | José Muñoz | Durante la fase de diseño y desarrollo | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales y recopilar feedback constantemente.
[15 empty] | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
[15 empty] | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3
[15 empty] | Identificado | Alta | 3 | Alto | 3