## CARTA GANTT
| ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 16 | 30 | 31 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6 | 7 | 8 | 9 | º | º | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15 | 15 | 16 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 16 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 16 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15
1.0 | Gestión y Documentación | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17
1.4 | Planificación
1.5 | Análisis y Diseño
2.1 | Desarrollo del MVP
2.2.1 | Configuración del Entorno
2.2.2 | Módulo de Autenticación
2.2.3 | Módulo de Perfiles
2.2.4 | Módulo de Lineups
2.2.5 | Módulo de Interacción
2.2.6 | Noticias y Notificaciones
2.3.1 | Módulo del Chat
2.3.2 | Componentes de Autenticación
2.3.3 | Página de Perfil
2.3.4 | Búsqueda y Filtros (UI)
2.3.5 | Página de Visualización (UI)
2.3.6 | Componentes Interacción (UI)
2.3.7 | Sección Noticias (UI)
2.3.8 | Interfaz de Chat (UI)
4.0 | Cierre del Proyecto MVP
4.1 | Prueba de Integración
4.2 | Despliegue en Producción
4.3 | Pruebas Finales